## Plan1
Sistemas de Informação I - 7° Sem/2015 - Prof. Portella
Equipe 04 Versão Nº1 - 09/03/2015
ID | Nome da Tarefa | Duração | Ínicio | Fim
1 | Elaborar plano de trabalho | 7 dias | 2015-03-02 | 2015-03-09
2 | Elaborar o cronograma | 1 dia | 2015-03-09 | 2015-03-09
3 | Modelo Descritivo | 7 dias | 2015-03-09 | 2015-03-16
4 | Tecnologias a serem utilizadas | 1 dia
5 | Descrição atual do Sistema de Informação | 1 dia
6 | Processos a serem informatizados | 7 dias | 2015-03-16 | 2015-03-23
7 | Pesquisa de mercado
8 | Ata das reuniões com usuário
9 | Recursos necessários
10 | Atividades na implantação
11 | Lista de Atores e Ucs. Hierarquia dos Atores
12 | Diagrama dos Casos de Uso
13 | Caso de Uso, protótipo das telas e diálogo de sequência | 21 dias | 2015-03-23 | 2015-04-13
14 | Caso de Teste | 13 dias | 2015-03-30 | 2015-04-13
15 | Projeto de Interfaces
16 | Projeto de Arquitetura | 7 dias | 2015-04-20 | 2015-04-27
17 | Diagrama de componentes
18 | Diagrama de Classes
19 | Diagrama de Entidade Relacionamento | 7 dias | 2015-05-04 | 2015-05-11
20 | Descrição das tabelas
21 | Cronograma do projeto | 7 dias | 2015-05-11 | 2015-05-18
22 | Controle de Revisões e Baselines
23 | Roteiro para instalação do Sistema